ho messo a terra una prima strutturazione del processo

traducendo le attività discusse in output concreti utili per la presentazione con Andrea Biasotto ed il successivo il documento requisiti verso il Digital Enabler

Sottolineati à alcuni punti emersi durante l’analisi della MoM

Viola à effort umano con stima carico di lavoro e motivazione

Azzurro à criticità evidenziate

Aggiungiamo che come Tool digitali già utilizzati, abbiamo il Permitting Catalogue Management e IUP che viene utilizzato “a mano” come repository per il solo monitoraggio di lavoro fatto da Permitting Manager [entrambi i tool si applicano a tutte le fasi].

Una ultima nota generale: il processo descritto sotto è “generale”, l’Agente AI deve essere in grado di calarsi in ogni Paese/Regione/Realtà Locale specifiche.

1) Perimetro e input iniziali

Definizione perimetro di applicazione: l’agente/processo deve coprire solo attività di Permitting in carico a E&C, non quelle svolte da BD (con eccezione di casi in cui E&C gestisce varianti/“secondo livello”).

- Input di partenza: il processo parte dal progetto (predisposto da Engineering e portato a Investment Committee) e dai titoli/autorizzazioni che arrivano da BD, su cui poi E&C lavora in execution/secondo livello.

- Individuazione dell’owner di ogni prescrizione

- Effort “umano” richiesto: MEDIUM; in questa fase si intende di avere Titolo Autorizzativo già emesso, e si organizzano le analisi di Titoli, Prescrizioni, Ottemperanze progetto esecutivo

- Pain Points/Criticità: diversi formati dei documenti, non c’è standard template; AI deve confrontarsi con elaborati tecnici di ingegneria, quando disponibili; necessaria gestione delle differenze tra Disegno ESECUTIVO Vs. Disegno AUTORIZZATO, soprattutto in caso di modifiche durante l’esecuzione ed eventuali impatti sulla documentazione autorizzata;

2) Costruzione della “lista permessi” end-to-end

- Analisi del progetto (tipologia, country/area, contesto) per determinare tutte le autorizzazioni/permessi richiesti dall’inizio alla fine (end-to-end).

- Generazione di una lista completa dei permessi (es. edilizi, genio civile, VVF, ecc.) “a 360°”, non limitata alle sole prescrizioni sotto forma tabellare di “Permesso”, “descrizione Permesso” , Tempistiche e OWNER per ogni attività (autorizzazione, prescrizione, adempimento)

- Inclusione (opzionale) dei permessi già gestiti da BD nella lista, con possibilità di marcarli come “già fatti / smarcati”.

- Aggiornamento progressivo: quando arrivano i titoli autorizzativi, si aggiungono le prescrizioni e/o nuove esigenze autorizzative che ne derivano, si evidenziano le autorizzazioni ottenute e quelle mancanti. Si archiviano le autorizzazioni ottenute nel tool Digitale usato (IUP)

- Effort “umano” richiesto: HIGH, analisi normative/moduli, effettuazioni pagamenti e analisi canali delle Amministrazione per la gestione dei Permessi di II Livello, raccolta autorizzazioni di 2° Livello emesse

- Pain Points/Criticità: analisi normative Regionali e canali di presentazione

3) Estrazione scadenze/tempi e pianificazione

- Estrazione delle scadenze e dei vincoli temporali contenuti nei titoli/autorizzazioni (tempi di legge, deadline, ecc.).

- Stima tempi combinando:

  - tempi normativi (di legge) e

  - tempi storici/reali (per evitare pianificazioni irrealistiche).

- Effort “umano” richiesto: MEDIUM; attualmente il processo è fatto a mano sulla base di esperienze in recenti progetti, assieme a Planning Unit

- Pain Points/Criticità: monitoraggio scadenze ed eventuali richieste di proroga; stima temporale ottenimento dei permessi da coordinare con i gantt: le tempistiche di risposta delle Autorità devono pescare da dati storici, basati sia sui permessi sia sulla Regione specifica

4) Allineamento con il piano progetto (Gantt) e gestione criticità e monitoraggio periodico

- Inserimento lista permessi all’interno del Gantt del progetto, legati alle attività di ENG per il Permitting, attività propedeutiche alla presentazione dell’istanza e ottenimento permesso, attività di realizzazione e messa in esercizio

- Comparazione con il Gantt del progetto per verificare coerenza tra permessi e schedule complessiva.

- Evidenza criticità al Project Manager quando la timeline dei permessi (normativa/storica) non è compatibile con il piano.

- Effort “umano” richiesto: LOW per il Permitting; la gestione di eventuali criticità sarà in capo al Project Management

- Pain Points/Criticità: assicurarsi di avere ultimi Gantt aggiornati di progetto con predecessori-successori attività, e poi mettere tempi storici nel Gantt; Gantt va aggiornato e monitorato

5) Strutturazione dati e tracciamento operativo

- Organizzazione in una struttura tabellare (considerata “assolutamente indispensabile”) per gestire lista permessi/prescrizioni, scadenze, stati, correlazioni, ecc.

- Monitoraggio continuativo: seguire che le attività autorizzative vengano svolte nei tempi e nei costi previsti (Vincenzo indica che questa parte copre gran parte del lavoro operativo).

- Effort “umano” richiesto: XXX;

- Pain Points/Criticità: necessaria lista permessi

5) Supporto alla predisposizione pratiche/istanze  (punto legato a §2)

- Secondo step/funzionalità: supportare la preparazione di istanze, lettere, moduli (quando sono in carico a E&C), tenendo conto della variabilità territoriale (regioni/comuni).

- Ricerca dei format e riferimenti: Eleonora aggiunge che sarebbe utile anche far sì che l’agente:

  - cerchi format su siti di regioni/comuni,

  - recuperi regolamenti comunali e riferimenti applicabili,
a supporto della presentazione dove necessario.

- Vincolo perimetro: evitare di “fare” attività tipicamente BD; l’idea è supportare le istanze dove E&C è responsabile (es. varianti/secondo livello).

- Effort “umano” richiesto: HIGH, analisi normative/moduli, effettuazioni pagamenti e analisi canali delle Amministrazione per la gestione dei Permessi di II Livello, raccolta autorizzazioni di 2° Livello emesse

- Pain Points/Criticità: analisi normative Regionali e canali di presentazione

6) Supporto “a monte” verso Engineering: requisiti documentali  (punto legato a §1, §2 e §5)

- Suggeritore/agevolatore: aiutare a tradurre prescrizioni e requisiti in input chiari per Engineering su come costruire la documentazione (es. come deve essere impostato un elaborato richiesto dall’ente).

- Obiettivo: veicolare correttamente i requisiti ai vari stakeholder (E&C non produce il documento finale, ma fornisce requisiti/indirizzi).

- Effort “umano” richiesto: LOW;

- Pain Points/Criticità: vedi sopra (1-2-5)

7) Gestione “Execution” e Permitting di 2° Livello (punto legato a §1)

- In execution: continuare l’analisi permessi/prescrizioni con focus su criticità e gestione operativa.

- Gestione permessi di secondo livello / varianti come ambito tipico E&C in alcuni casi.

- Aspetti tecnico-normativi: l’analisi tecnico-normativa nel permitting è fondamentale e va considerata tra gli aspetti da includere.

- Effort “umano” richiesto: HIGH;

- Pain Points/Criticità: diversi formati dei documenti, non c’è standard template; AI deve confrontarsi con elaborati tecnici di ingegneria, quando disponibili; necessaria gestione delle differenze tra Disegno ESECUTIVO Vs. Disegno AUTORIZZATO, soprattutto in caso di modifiche durante l’esecuzione ed eventuali impatti sulla documentazione autorizzata;

8) Creazione e mantenimento di un “Catalogo Permessi”  (punto legato a §1)

- Creare un Catalogo Permessi basato sui progetti già eseguiti.

- Mantenere il catalogo sempre aggiornato con i permessi ottenuti sui progetti, così la “banca dati” per suggerire la lista permessi per un nuovo progetto resta viva nel tempo.

- Creare e Aggiornare Guide di permessi previste nel Catalogo

- Definizione Master Catalogue mediante tool “Permitting Catalogue Management”, che viene utilizzato per aggiornare il Master Catalogue con (eventuali) permessi nuovi richiesti in itinere da BD, E&C, altre Unità per varie motivazioni; se nel processo emerge un nuovo permesso, esso va approvato da BD nel tool poiché BD lo dovrà poi gestire

- Effort “umano” richiesto: MEDIUM;

- Pain Points/Criticità: diversi formati dei documenti, non c’è standard template; AI deve confrontarsi con elaborati tecnici di ingegneria, quando disponibili; necessaria gestione delle differenze tra Disegno ESECUTIVO Vs. Disegno AUTORIZZATO, soprattutto in caso di modifiche durante l’esecuzione ed eventuali impatti sulla documentazione autorizzata

9) Monitoraggio panorama Normativo, Decreti Legislativi relativamente ai Permessi che si applicano ai nostri Progetti – attività OPZIONALE

- Informare su eventuali cambi Normativi e impatti sui Progetti

- Effort “umano” richiesto: MEDIUM;

- Pain Points/Criticità: reperire giusto canale di informazione riguardo i principali Decreti che impattano i Progetti WSB-HGT pubblicati a livello Ministero per “allertare” il Team

10) “Derisking”: analisi rischi e correlazioni/sequenzialità – attività OPZIONALE per la fase DEVELOPMENT e non Execution

- In fase di sviluppo (WBS/Solar best) Eleonora richiama le prime attività tipiche:

  - analisi dei titoli,

  - costruzione schedule,

  - derisking / analisi rischi.

- Correlazioni e consequenzialità: l’agente dovrebbe aiutare a capire quali permessi/prescrizioni sono correlate e la loro sequenza corretta (es. evitare ordini logici errati; proporre anticipi/posticipi basati su storico).

- Estensione logica anche a Grid Connection (intesa come “insieme di attività/permessi” con sequenzialità), con potenziale valenza globale.

- Effort “umano” richiesto: LOW per il Permitting; l’attività viene gestita a monte, nella fase di “Development” (il cui owner è BD) e non quella di “Execution”

- Pain Points/Criticità: la difficoltà dipende a seconda delle interfacce legate al processo e permesso specifico; NOTA: questa attività è un “nice to have”