# Blueprint – EGP TGX IT E&C – Gestione Permitting Impianti Rinnovabili

Sommario

Blueprint – XXX	1

1. Sommario Esecutivo	2

Processo 1: XXX	2

1.	Contesto e finalità	2

2.	Stakeholder & Partecipanti	2

3.	Processo AS-IS – Descrizione strutturata	2

1.1.	Sistemi coinvolti (AS-IS)	3

1.	AS-IS – AS-IS Process Cards	3

2.4 Pain point principali (AS-IS)	4

2.	Processo TO-BE	4

3.1 Architettura Funzionale AI	4

3.2 Sequenza Operativa di Dettaglio	4

3.	Delta AS-IS vs TO-BE	6

5. Roadmap Draft	6

6. KPI	6

## 1. Sommario Esecutivo

Processi Identificati: Gestione Pratiche Autorizzative, Monitoraggio Scadenze Permitting, Coordinamento Enti Regolatori, Reporting Avanzamento Autorizzazioni

Contesto Generale: EGP TGX gestisce il processo di permitting per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico) in Italia. Il processo coinvolge molteplici enti (Comuni, Regioni, MASE, GSE, Terna) e richiede la gestione di autorizzazioni eterogenee — Autorizzazione Unica (AU), Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), VIA — con scadenze critiche e requisiti documentali complessi.

Obiettivo della Soluzione: Digitalizzare e automatizzare il processo di permitting tramite un sistema AI-driven capace di classificare pratiche, estrarre dati normativi, monitorare scadenze e generare reportistica avanzata, riducendo i tempi di ottenimento autorizzazioni e il rischio di non conformità.

Impatto Atteso: Riduzione del 40% dei tempi di gestione pratiche, eliminazione del 90% delle scadenze mancate, miglioramento della qualità documentale e tracciabilità completa end-to-end del processo autorizzativo.

# Processo 1: Gestione Autorizzativa per Impianti Rinnovabili EGP TGX

## Contesto e finalità

Scopo:

Gestire in modo strutturato e tracciabile l'intero ciclo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici ed eolici in Italia, dalla fase di pre-assessment fino all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica (AU) o della PAS, garantendo la conformità normativa e il rispetto delle scadenze procedurali.

Vincoli chiave:

Normativi: D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, DM 10/09/2010, normative regionali variabili. Tecnici: sistemi legacy non integrati (SAP PM, Excel, SharePoint). Organizzativi: coordinamento multi-team (E&C, Legal, Environmental, Grid). Temporali: scadenze autorizzative perentorie con iter di 90-180 giorni.

Perimetro IN SCOPE:

Gestione pratiche AU e PAS; raccolta e verifica documentazione tecnica e ambientale; monitoraggio scadenze procedurali; coordinamento con enti (MASE, Regioni, GSE, Terna); reporting avanzamento; gestione integrazioni documentali.

Perimetro OUT OF SCOPE:

Progettazione tecnica degli impianti; esecuzione lavori costruttivi; gestione contratti fornitori; processo di vendita energia (PPA); gestione finanziaria investimenti.

## Stakeholder & Partecipanti

| Ruolo | Nome / Unità Org. | Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Business Owner | E&C Permitting Manager, EGP TGX Italy | Approva il Blueprint, valida i requisiti funzionali e garantisce l'allineamento strategico del processo di permitting |
| Data Owner | Permitting Data Steward, EGP TGX | Garantisce qualità, completezza e accessibilità dei dati autorizzativi e delle pratiche |
| IT Owner | Digital Architecture, GICT EGP | Supervisiona l'architettura tecnica, le integrazioni con SAP e SharePoint |
| Product Owner | AISA Factory, Enel Green Power | Gestisce il backlog prodotto e coordina le iterazioni di sviluppo AI |
| Permitting Engineer | Team E&C Permitting, EGP TGX | Responsabile della gestione operativa delle pratiche autorizzative |
| Legal Specialist | Legal & Regulatory Affairs, EGP | Supporto normativo su D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011 e normative regionali |
| Environmental Analyst | Environmental Team, EGP TGX | Gestione VIA, VINCA e documentazione ambientale |
| Grid Connection Manager | Grid Integration, EGP TGX | Coordinamento con Terna per richieste di connessione alla rete |
| Regulatory Liaison | Institutional Relations, EGP Italy | Interfaccia con MASE, GSE e autorita' regionali |
| Project Controller | PMO EGP TGX | Monitoraggio avanzamento pratiche, reportistica e KPI |
| IT Developer | GICT Digital Innovation | Sviluppo e manutenzione soluzioni digitali di supporto al permitting |

## Processo AS-IS – Descrizione strutturata

### Sistemi coinvolti (AS-IS)

| Sistema | Ruolo | Tipologia |
| --- | --- | --- |
| SAP PM / SAP DMS | Gestione documentale ufficiale delle pratiche e archiviazione atti autorizzativi | ERP / Document Management |
| Microsoft SharePoint | Repository condiviso per documentazione tecnica, ambientale e legale di progetto | Collaboration Platform |
| Microsoft Excel | Tracking manuale scadenze, checklist autorizzative e stato pratiche | Spreadsheet / Manual Tool |
| Microsoft Outlook / Teams | Comunicazione con enti, notifiche scadenze e coordinamento inter-team | Communication Tool |
| Portali PA (SUAP, MASE, GSE) | Invio istanze, download ricevute e verifica stato pratiche online | External Gov. Portal |
| AutoCAD / GIS (ArcGIS) | Visualizzazione planimetrie, perimetri autorizzativi e analisi territoriali | Design / Spatial Tool |
| Power BI | Reportistica avanzamento pratiche e dashboard direzionale (limitata) | BI / Reporting |
| Sistema di Protocollo Interno | Registrazione e numerazione pratiche interne EGP | Protocol Management |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | Invio ufficiale di istanze e comunicazioni verso enti pubblici | Certified Email |

### AS-IS – AS-IS Process Cards

| Macroattività | Input | Attività | Output | Punto Critico | Intervento Umano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Pre-Assessment e Screening | Anagrafica sito; Cartografia IGM/CTR; Vincoli territoriali (PPTR, PTA, PAI) | 1. Raccolta manuale dati catastali e cartografici 2. Verifica vincoli su portali GIS regionali 3. Compilazione scheda screening in Excel 4. Validazione interna con team Environmental | Scheda pre-assessment approvata; Lista vincoli attivi | Aggiornamento discontinuo dei layer GIS regionali — fino al 15% dei siti presenta sorprese normative in fase istruttoria | 100% manuale — nessuna automazione; dipendenza dalla competenza individuale del Permitting Engineer |
| B — Raccolta e Verifica Documentazione | Check-list documentale AU/PAS; Template tecnici e ambientali | 1. Identificazione documenti richiesti per tipologia procedura 2. Raccolta elaborati da team E&C, Environmental e Legal 3. Verifica conformita' formale su Excel 4. Richiesta integrazioni ai team 5. Archiviazione su SharePoint | Dossier documentale completo per invio istanza | Check-list aggiornata manualmente — spesso non allineata a ultime normative regionali; tempi completamento dossier 15-30 giorni | Revisione manuale di ogni documento; email di sollecito manuali; rischio omissioni documentali elevato |
| C — Invio Istanza e Protocollazione | Dossier documentale validato; Credenziali portali PA | 1. Compilazione moduli su portali SUAP/MASE 2. Firma digitale atti tramite smart card 3. Invio via PEC o portale dedicato 4. Registrazione protocollo in SAP 5. Archiviazione ricevuta di deposito | Istanza protocollata; Numero pratica assegnato dall'ente | Portali PA eterogenei e instabili — frequenti down/cambio interfaccia; tempi di upload lunghi per grandi volumi documentali | Interamente manuale; nessun monitoring automatico della ricevuta di accettazione |
| D — Monitoraggio e Gestione Iter Istruttorio | Numero pratica; Calendario scadenze procedurali; Contatti enti referenti | 1. Polling manuale su portali PA per verifica stato 2. Aggiornamento foglio Excel tracking scadenze 3. Gestione richieste di integrazione da enti 4. Produzione e invio integrazioni documentali 5. Rendicontazione interna avanzamento | Pratiche aggiornate; Integrazioni inviate; Report avanzamento settimanale | Scadenze monitorate su 200+ pratiche attive con Excel; tasso scadenze mancate ~8%; rischio decadenza autorizzativa | Dipendenza da reminder manuali in Outlook; nessuna escalation automatica; rischio perdita informazioni in cambio personale |

AS-IS Sequence (parte 1) — Pre-Assessment e Raccolta Documentazione

| Step | Attore | Attività | Sistemi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permitting Engineer | Ricezione richiesta nuova iniziativa progettuale da PMO | Email / SAP |
| 2 | Permitting Engineer | Identificazione tipologia procedura (AU, PAS, Comunicazione) in base a potenza e localizzazione | Excel check-list normativa |
| 3 | Environmental Analyst | Verifica vincoli territoriali su portali GIS regionali e nazionali (ISPRA, Regioni) | ArcGIS / Portali PA |
| 4 | Permitting Engineer | Compilazione scheda pre-assessment con esito screening | Excel / SharePoint |
| 5 | Legal Specialist | Revisione normativa applicabile (D.Lgs. 387/2003, normativa regionale specifica) | Documentazione legale / Outlook |
| 6 | Permitting Engineer | Raccolta elaborati tecnici da team E&C (relazioni, planimetrie, dati impianto) | SharePoint / Email |
| 7 | Environmental Analyst | Predisposizione Studio Preliminare Ambientale (SPA) e Studio di Impatto Ambientale (SIA) | Word / AutoCAD / GIS |
| 8 | Permitting Engineer | Verifica completezza dossier tramite check-list Excel e richiesta integrazioni mancanti | Excel / Email |

AS-IS Sequence (parte 2) — Invio Istanza e Monitoraggio Iter Istruttorio

| Step | Attore | Attività | Sistemi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permitting Engineer | Compilazione moduli istanza su portale SUAP / MASE / GSE competente | Portali PA (SUAP, MASE) |
| 2 | Permitting Engineer | Firma digitale del dossier tramite smart card qualificata | Software firma digitale |
| 3 | Permitting Engineer | Invio istanza tramite PEC o upload su portale istituzionale | PEC / Portale PA |
| 4 | Permitting Engineer | Protocollazione pratica in SAP e aggiornamento foglio tracking Excel | SAP DMS / Excel |
| 5 | Permitting Engineer | Polling periodico (2x/settimana) su portali PA per verifica stato istruttoria | Portali PA / Outlook |
| 6 | Permitting Engineer | Ricezione richieste di integrazione documentale dall'ente istruttore | PEC / Email |
| 7 | Legal Specialist + Environmental Analyst | Predisposizione integrazioni documentali e risposte tecniche | Word / SharePoint / Email |
| 8 | Permitting Engineer | Invio integrazioni e aggiornamento stato pratica su Excel | PEC / Excel |
| 9 | Project Controller | Predisposizione report avanzamento pratiche per management (settimanale) | Excel / PowerPoint / Email |

### 2.4 Pain point principali (AS-IS)

Pain Point Generali

- Tracciamento scadenze frammentato su Excel — gestione 200+ pratiche attive con tasso scadenze mancate ~8%, rischio decadenza autorizzativa e ritardi medi 45 giorni/progetto

- Eterogeneita' normativa regionale — ogni regione ha iter, moduli e requisiti diversi; aggiornamento normativo manuale con ritardo fino a 3 mesi

## Processo TO-BE

### 3.1 Architettura Funzionale AI

| Componente | Funzione | Tecnologia/Metodo |
| --- | --- | --- |
| Document Intelligence Agent | Classificazione automatica documenti (tipo atto, ente emittente, scadenza) tramite OCR e NLP | Azure AI Document Intelligence + GPT-4o |
| Normative Knowledge Base | Repository strutturato di normative nazionali e regionali con versionamento automatico e alerting su modifiche legislative | Azure AI Search + RAG (Retrieval-Augmented Generation) |
| Deadline Prediction Engine | Predizione scadenze procedurali basata su storico pratiche e variabili contestuali (regione, tipologia procedura, potenza impianto) | Azure ML — Regressione + Time-Series Analysis |
| Permitting Workflow Orchestrator | Orchestrazione automatica del workflow autorizzativo con assegnazione task, escalation e notifiche proattive | Azure Logic Apps + Power Automate + AI Agent |
| Checklist Compliance Validator | Verifica automatica completezza dossier documentale rispetto ai requisiti normativi aggiornati per procedura e regione | Rule Engine + LLM (GPT-4o) + Azure Functions |
| Integration Hub | Connettore bidirezionale SAP DMS — SharePoint — Portali PA con sincronizzazione dati pratiche e documenti | Azure Integration Services + API Gateway |
| Reporting & Analytics Dashboard | Cruscotto real-time con stato pratiche, KPI avanzamento, alert scadenze e analisi predittiva portafoglio autorizzativo | Power BI Embedded + Azure Synapse Analytics |

### 3.2 Sequenza Operativa di Dettaglio

TO-BE Sequence (parte 1) — Pre-Assessment AI-Driven e Predisposizione Dossier

| Step | Attore | Attività | AI + Intervento Umano | Sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permitting Engineer + AI Agent | Inserimento dati iniziativa progettuale su piattaforma centralizzata (coordinate GPS, potenza, tipologia) | AI Agent categorizza automaticamente la tipologia procedurale applicabile (AU/PAS/Comunicazione) con confidence score | Permitting Platform / AI Agent |
| 2 | AI Agent (automatico) | Esecuzione screening automatico vincoli territoriali tramite interrogazione layer GIS aggiornati (ISPRA, Corine Land Cover, PPTR regionali) | HITL: Environmental Analyst valida output AI per siti con vincoli complessi (confidence < 85%) | ArcGIS API / AI Document Intelligence / Portali ISPRA |
| 3 | AI Agent + Permitting Engineer | Generazione automatica check-list documentale personalizzata per regione e tipologia procedura con normativa aggiornata | HITL: Permitting Engineer verifica e integra check-list per casi specifici non previsti dal modello | Normative KB / AI Agent / Permitting Platform |
| 4 | AI Agent (automatico) | Raccolta e classificazione automatica elaborati tecnici da SharePoint e SAP con estrazione metadati chiave | HITL: validazione umana su documenti ambigui o incompleti rilevati dall'AI | Azure AI Document Intelligence / SharePoint API / SAP API |
| 5 | Compliance Validator AI + Permitting Engineer | Verifica automatica completezza e conformita' dossier con generazione report gap documentale | HITL: Permitting Engineer risolve gap documentali segnalati; AI suggerisce template di integrazione | Checklist Validator / Permitting Platform |
| 6 | Permitting Engineer (validazione finale) | Approvazione dossier completo e avvio processo di firma digitale e invio istanza | Human decision only: la decisione finale di invio e' sempre umana | Permitting Platform / Firma Digitale |

TO-BE Sequence (parte 2) — Monitoraggio Automatico e Gestione Integrazioni

| Step | Attore | Attività | AI + Intervento Umano | Sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI Agent (automatico) | Monitoraggio continuo (24/7) stato pratiche su portali PA tramite web scraping e API istituzionali | AI notifica automaticamente il Permitting Engineer per cambiamenti di stato o nuovi documenti disponibili | AI Monitoring Agent / Portali PA API |
| 2 | AI Agent + Permitting Engineer | Rilevamento automatico richieste di integrazione documentale con estrazione requisiti specifici tramite NLP | HITL: Permitting Engineer valida e contestualizza le richieste di integrazione elaborate dall'AI | NLP Engine / AI Agent / PEC Integration |
| 3 | AI Agent + Legal Specialist | Generazione bozze risposte documentali e integrazioni tramite knowledge base normativa e precedenti analoghi | HITL: Legal Specialist e Environmental Analyst validano e finalizzano i documenti di integrazione | Normative KB / GPT-4o / Document Generator |
| 4 | Deadline Prediction Engine | Predizione automatica probabilita' di rispetto scadenze con alerting proattivo e piano di azione suggerito | HITL: Project Controller valuta alert critici e decide azioni di escalation | ML Engine / Power BI Dashboard / Teams Alert |
| 5 | Reporting Agent (automatico) | Generazione automatica report avanzamento pratiche (giornaliero/settimanale/mensile) distribuito via Teams | Human review: Project Controller convalida report mensile per il management | Azure Synapse / Power BI / Teams Integration |

TO-BE Sequence (parte 3) — Chiusura Iter e Knowledge Capture

| Step | Attore | Attività | AI + Intervento Umano | Sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI Agent (automatico) | Rilevamento automatico emissione provvedimento finale (AU/PAS/Diniego) dal portale PA | AI classifica l'esito e aggiorna automaticamente lo stato della pratica nella piattaforma | AI Monitoring Agent / Permitting Platform |
| 2 | AI Agent + Permitting Engineer | Estrazione automatica condizioni/prescrizioni dal provvedimento autorizzativo tramite NLP | HITL: Permitting Engineer verifica correttezza estrazione prescrizioni e integra note operative | NLP Engine / AI Document Intelligence |
| 3 | AI Agent (automatico) | Archiviazione strutturata provvedimento e metadati in SAP DMS con indicizzazione per ricerca semantica futura | Automatico — nessun intervento umano per l'archiviazione standard | SAP DMS API / Azure AI Search |
| 4 | Knowledge Capture Agent | Aggiornamento automatico della knowledge base con lezioni apprese dall'iter completato (tempistiche, ente istruttore, criticita') | HITL: Permitting Engineer arricchisce la knowledge base con annotazioni qualitative sull'iter | AI Knowledge Base / Azure AI Search |
| 5 | AI Agent + Project Controller | Generazione automatica report lessons learned e aggiornamento modelli predittivi con dati pratiche completate | HITL: Project Controller valida l'aggiornamento dei modelli prima del deployment in produzione | ML Pipeline / Azure ML / Power BI |
| 6 | AI Agent (automatico) | Attivazione automatica workflow post-autorizzazione (avviso team costruzione, aggiornamento piano cantierizzazione) | HITL: E&C Manager conferma l'attivazione del workflow costruttivo | Azure Logic Apps / SAP PM / Teams |
| 7 | Reporting Agent (automatico) | Chiusura formale pratica in piattaforma e aggiornamento dashboard portafoglio autorizzativo con notifica stakeholder | Automatico — notifica finale a tutti gli stakeholder interessati | Permitting Platform / Power BI / Email Integration |
| 8 | Permitting Engineer | Archiviazione definitiva completa iter autorizzativo con documentazione strutturata per audit futuri | Human sign-off: Permitting Engineer certifica la completezza dell'archivio digitale | Permitting Platform / SAP DMS |
| 9 | Legal Specialist + AI Agent | Verifica rispetto prescrizioni autorizzative nel primo anno di esercizio impianto con alerting automatico | HITL: Legal Specialist gestisce non conformita' segnalate dall'AI | AI Monitoring / Permitting Platform |

## Delta AS-IS vs TO-BE

Situazione Attuale (AS-IS) — Limitazioni:

- Tracciamento frammentato su Excel con 200+ pratiche attive — tasso scadenze mancate ~8%, rischio decadenza autorizzativa e ritardi medi di 45 giorni per progetto

- Aggiornamento normativo manuale con ritardi fino a 3 mesi — esposizione a non conformita' procedurali con rischio rigetto istanze; assenza knowledge base strutturata sulle esperienze pregresse

Impatti Operativi TO-BE:

- Riduzione del 40% del tempo medio di gestione pratiche autorizzative (da 180 a 108 giorni) grazie all'automazione screening, check-list e monitoraggio

- Eliminazione del 90% delle scadenze mancate grazie al Deadline Prediction Engine con alerting proattivo e piano di azione automatico

Invarianti (non cambia):

- Responsabilita' legale e decisionale del Permitting Engineer per l'invio delle istanze autorizzative — il sign-off umano rimane obbligatorio

- Quadro normativo nazionale di riferimento (D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011) — l'AI supporta la conformita' ma non sostituisce il giudizio legale

Nuovi Requisiti Abilitanti:

- API integration con principali portali PA (SUAP, MASE, GSE, Terna) per monitoraggio automatico stato pratiche

- Data governance framework per qualita' dei dati di pratica e aggiornamento continuo della normative knowledge base

Situazione Obiettivo (TO-BE) — Benefici:

- Portafoglio autorizzativo gestito in real-time con visibilita' completa per tutti i livelli (operativo, manageriale, direzionale) tramite dashboard centralizzata

- Riduzione del 60% del tempo di predisposizione dossier documentale tramite check-list AI-driven e raccolta automatica elaborati; capitalizzazione sistematica delle lezioni apprese

## 6. KPI

KPI Quantitativi

| KPI | Baseline AS-IS | Target TO-BE | % Miglioramento |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo medio gestione pratica autorizzativa (giorni) | 180 giorni | 108 giorni | -40% |
| Tasso scadenze procedurali mancate (%) | 8% | 0,8% | -90% |
| Tempo medio predisposizione dossier documentale (giorni) | 22 giorni | 9 giorni | -59% |
| Tasso richieste integrazione documentale da PA (%) | 35% delle pratiche | 17,5% delle pratiche | -50% |

KPI Qualitativi

| KPI | Target | Metodo di Misurazione |
| --- | --- | --- |
| Aggiornamento automatico normativa regionale | Latenza max 7 giorni dal recepimento di nuove norme regionali nella knowledge base | Monitoraggio automatico Gazzette Ufficiali regionali + alert differenziale normativo |
| Soddisfazione Permitting Engineer (CSAT) | Score > 4/5 su usabilita' Permitting Platform e qualita' suggerimenti AI | Survey trimestrale agli utenti della piattaforma |
| Completezza knowledge base lezioni apprese | 100% delle pratiche completate archiviate con lessons learned strutturate | Report automatico di copertura knowledge base mensile |
| Qualita' documentale dossier (tasso richieste integrazione da PA) | Riduzione del 50% delle richieste di integrazione documentale da enti istruttori | Confronto tasso richieste integrazioni pre/post AI su cohort omogenea |